{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["估价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"估价单","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,2],[3,0,3,4],[3,5,3,6],[9,7,11,7],[14,1,14,6],[15,0,15,6],[16,1,16,6],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[26,1,26,6],[27,1,27,6],[28,0,28,6]]}
["湖北亚东水泥有限公司"]
["估  价  单"]
["工作单号:8112000026"]
[" 工程名称：1号窑停窑废耐火砖及废浇注料分类转运处理工程",{"$nulls":4},"日期 ：2020年1月9日"]
["项目","名             称","数量","单位","单价","总价","备  注"]
[1,"人工清理分类纸袋、废窑砖、大块料、粉料、铁件",300,"吨",null,null,"1.窑头罩拆砖约35吨                2.沉降室拆砖约35吨                 3.窑尾硅莫砖拆砖70吨                     4.窑内废窑砖粉料60吨                      5.预热机、冷却机废浇注料约100吨"]
[2,"纸袋打包送至预热机焚烧处",36,"工",null,null,"铁件需与废料区分打包送物料缴库"]
[3,"废窑砖、废浇注料料敲碎及废粉料装袋运输至预热机3楼人工投入焚烧",300,"吨",null,null,"高温岗位"]
[]
[4,"安全管理费用",1,"式"]
[null,"合计："]
[5,"利润及保险5%",1,"式"]
[null,"合计："]
[6,"工程含税价 6 %合计",{"$nulls":4},"(增值税计含税价，普票不计)"]
[null,"工程底价：人民币     万  仟  佰  拾  元整"]
["施工说明："]
[1,"工程期间：听从业主通知时间．"]
[2,"承揽方需安排人员清理焚烧1#窑检修后之废浇注料、废砖工作。"]
[3,"该废砖废料需按规定装袋逐步转运至1.2#预热机3-5楼，块状料仅能运至3楼堆好加入，其它粉料和废纸类可运至1/3-5楼废料堆放，堆放位置以不影响开窑正常预热机捅料作业为准。1/4楼垃圾焚烧口需一袋袋逐步加入不得一次投放多袋造成下料管堵塞影响生产。严禁拖送转运至其它车间处理，本组会派专人全程监工，另工作需注意安全,须自带安全防护设施.不得随便动现场之生产设备，如造成任何安全事故问题，其责任承包商自理。\n"]
[4,"施工所需要的所有工具，含施工器具，照明及安全设备等由施工方准备，业主只提供电源，施工方需按照本司安全用电要求用电。"]
[5,"施工期间，施工方需安排有相关经验人员负责现场管理及安全，若出现意外情况发生造成设备损坏，承包商负责维修和赔偿；施工过程中承揽方务必加强管理，采取各项安全措施，配备安全防护设备，如安全帽，口罩和安全带等。"]
[6,"施工完成后，现场所剩的施工杂物，施工方要清理干净,承包商负责人需要对下属工人作好安全防范措施，若在工作过程中出现任何事故，一切责任由承包商自理，与湖北亚东无关。"]
[7,"本工程属总价包干型，请承包商认真考量各种因素报价，议价前由业主承办人讲解施工程序以及工作范围，如有疑问及时提出，一经决标不得有任何异议。"]
[8,"本工程需在业主要求时间内完成，如业主有需要，承揽方需配合业主加班，完成情况需达到业主要求"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"    制表：                                         ","主管：",{"$nulls":3},"核准："]